# Paquete trimestral para el consejo

Prepara el paquete de supervisión C4 que recibe el consejo o su comisión delegada: resumen de una página, decisiones solicitadas, semáforo de programas, valor, riesgos, recomendaciones y casos en detalle, con su calendario y su lista de control de envío.

| Documento | Plantilla P67 · Paquete trimestral para el consejo |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 19-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. El consejo solo puede supervisar la IA si recibe cada trimestre la misma información, con las mismas reglas y a tiempo para leerla. Esta plantilla convierte el documento 60 en un formulario: obliga a empezar por lo que hay que decidir, a mostrar la proporción validada y los sin dato, y a comprobar antes del envío que ninguna decisión se pide sin evidencia verificada. Sin ella, cada paquete se construye a mano, cambia de perímetro y de criterio, y el consejo aprueba sobre cifras que nadie ha validado.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | En cada sesión trimestral de supervisión (C4). Las variantes de la sección 13 cubren el paquete anual de dirección (C2), el de revisión (C5) y los extraordinarios. |
| Quién la rellena | La oficina de IA prepara el paquete; control de gestión valida las cifras (secciones 4, 7 y 9); el auditor de IA verifica las evidencias de las decisiones (sección 5). |
| Quién la verifica | El comité de IA revisa el paquete completo y selecciona los casos en detalle en D−10. |
| Quién decide o aprueba | El envío lo autoriza la presidencia del comité de IA; las decisiones las adopta el pleno o la comisión delegada según 60 §6. |
| Etapa, gate o momento | C4 · Supervisión, con fecha de corte en D−20 (sección 11). Recoge las decisiones de G2 y G7 de Transformar y las aceptaciones de riesgo Crítico que se elevan. |
| Herramienta | T17 · Panel de IA para el consejo (vistas y huella de datos) y T18 · Registro de recomendaciones del consejo (extracto). Cifras de T01 y T12; riesgos de T06; incidentes y no conformidades de T08; evidencias de T03. |
| Documento de referencia | Documento 60 (contenido, estructura, ficha de decisión, reglas de cifras, semáforo, calendario y lista de control); 40 §11 (resumen de valor); 14 §12 (semáforo); 61 §8.5 (guion de la sesión). |
| Lite frente a Enterprise | Con alcance de compañía Lite, el paquete puede reducirse al resumen de una página, las decisiones, el semáforo y el extracto de recomendaciones; los bloques marcados (Enterprise) son opcionales. La lista de control de la sección 12 se aplica siempre. |

Reglas de cumplimentación:

• Un único dato. Todas las cifras salen del mismo modelo de datos y de la misma fecha de corte que el panel T17 y el registro T18. No se rehacen a mano (60 §2, principio 4).

• Decisión antes que información. Lo que no lleva a una decisión o a una supervisión concreta va a anexos.

• Sin dato no es cero. Las ausencias se escriben sin dato y los totales dicen cuántos casos incluyen.

• Máximo tres casos en detalle por sesión (60 §4.8).

• Si en D−12 una decisión no tiene evidencias verificadas, no se solicita en esa sesión.

• Estados con texto además de color, para que el semáforo se lea en blanco y negro.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Tipo de paquete |  | C4 trimestral · C2 anual de dirección · C5 anual de revisión · Extraordinario. |
| Órgano destinatario |  | Pleno · Comisión delegada (cuál). Reparto según 60 §6. |
| Fecha de la sesión |  | DD-MM-AAAA. |
| Trimestre supervisado |  | Por ejemplo, segundo trimestre de 2027. |
| Fecha de corte de datos |  | D−20. Todas las cifras la llevan. |
| Huella de datos del panel T17 |  | La del fichero de datos usado. Si el panel se regenera tras el envío, se informa. |
| Foto de comparación |  | Foto guardada de la sesión anterior. |
| Perímetro |  | Sociedades, unidades e iniciativas incluidas; cambios de perímetro respecto a la sesión anterior. |
| Versión del paquete |  |  |
| Preparado por |  | Oficina de IA. |

# 3. Índice del paquete

| Orden | Apartado | Extensión orientativa | Fuente | Incluido (Sí · No · Sin contenido) | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resumen de una página (sección 4) | 1 página | T01, T12, T17 |  |  |
| 2 | Decisiones solicitadas (sección 5) | 1 ficha por decisión | T03 |  |  |
| 3 | Semáforo de programas (sección 6) | 1 página | T01 |  |  |
| 4 | Panel: vista indicada y lectura por bloque (sección 8) | 1–2 páginas | T17 |  |  |
| 5 | Riesgos (sección 9.1) | 1 página | T06 |  |  |
| 6 | Incidentes y no conformidades (sección 9.2) | 1 página | T08 |  |  |
| 7 | Recomendaciones y compromisos (sección 9.3) | 1 página y extracto | T18 |  |  |
| 8 | Casos en detalle, máximo 3 (sección 10) | 1 página por caso | T01 |  |  |
| — | Anexos: inventario, valor por caso, métricas del embudo, registro completo de recomendaciones, glosario | Sin límite; no se presentan en sesión | T01, T02, T18 |  |  |

# 4. Resumen de una página

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Mensaje principal |  | Tres líneas como máximo. Empieza con «Sí», «Sí, con una condición: …», «Todavía no, porque falta …» o «No, porque …» y responde a «¿se cumple lo decidido?». |
| Cifras clave |  | Eficiencias, retorno, coste recurrente y neto anual; proporción validada; capacidad liberada no materializada aparte; inversión ejecutada frente a presupuesto. Resumen de valor en la sección 7. |
| Cartera |  | Iniciativas por fase y estado; en producción; paradas y retiradas del trimestre; estancadas. |
| Riesgo |  | Número de riesgos residuales Crítico y Alto; incidentes S1 y S2; no conformidades mayores y críticas abiertas. Solo número; el detalle en la sección 9. |
| Decisiones solicitadas |  | Código DEC y una línea por decisión. Si no hay, se dice expresamente. |
| Recomendaciones |  | Abiertas, vencidas, cerradas en el trimestre y discrepancias entre lo declarado y lo valorado. |
| Cambios desde la sesión anterior |  | Qué ha cambiado y por qué, incluidos los cambios de color del semáforo. |

(ejemplo ilustrativo) Mensaje principal: «Sí, con una condición: que el agente de atención no se amplíe hasta superar la prueba de inyección de instrucciones. La cartera cumple el presupuesto y la proporción validada sube del 41 % al 58 %.»

# 5. Decisiones solicitadas

## 5.1 Lista de decisiones

Orden: 1) las que bloquean inversión o producción; 2) las de aceptación de riesgo; 3) las de toma de conocimiento (60 §4.3).

| Orden | Código | Qué se solicita (una línea) | Tipo | Órgano | Evidencia verificada en D−12 (Sí · No) | ¿Se solicita en esta sesión? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (ejemplo ilustrativo) | DEC-2026-014 | Autorizar la etapa 1 de IA-2026-018 con límite de 400.000 € | Autorizar con límites | Pleno | Sí | Sí |

Tipos: Aprobar · Autorizar con límites · Aceptar un riesgo · Tomar conocimiento · Encargar (el encargo se registra como REC en P69).

## 5.2 Ficha de decisión

Una ficha por decisión. Copie el bloque tantas veces como decisiones haya.

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código |  | DEC-AAAA-NNN (documento 62). Se mantiene aunque la decisión se aplace. |
| Qué se solicita |  | Frase exacta que pueda aprobarse o rechazarse tal como está escrita. |
| Tipo |  | Aprobar · Autorizar con límites · Aceptar un riesgo · Tomar conocimiento · Encargar. |
| Órgano |  | Pleno o comisión delegada (60 §6). |
| Respuesta de la dirección |  | Uno de los cuatro formatos, con lo que recomienda y por qué. |
| Contexto |  | Tres a cinco líneas: qué es, esfera, nivel de ambición, fase. Sin tecnicismos. |
| Opciones |  | Al menos dos, incluida no hacer o parar, con sus consecuencias. |
| Valor |  | Eficiencias, retorno y coste recurrente con fórmula y estado; neto adicional por euro de inversión adicional. |
| Inversión |  | Importe, etapa, límite y plazo. En Transformar, límite por etapa. |
| Riesgo |  | Nivel residual principal, clasificación regulatoria e intensidad. Si es Crítico, se dice expresamente. |
| Criterios de parada |  | Qué resultado haría parar y cuándo se comprobará. Fijados antes de decidir. |
| Condiciones propuestas |  | Cada una con responsable y plazo. Ninguna sobre controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana (01 §7.3). |
| Evidencia verificada |  | Evidencias del gate (P29) y quién las verificó. |
| Qué ocurre si no se decide |  | Coste o riesgo del aplazamiento, en una línea. |
| Vínculos |  | IA-AAAA-NNN, REC-AAAA-NNN, INC-AAAA-NNN, NC-AAAA-NNN; P29 y P30 si proceden. |

# 6. Semáforo de programas

Seis ejes con cuatro estados: Verde, Ámbar, Rojo o Sin dato. Umbrales del documento 14 (§12.1), fijados en C2 y calibrados en C5; versión de umbrales aplicada: ______.

| Programa | Patrocinador | Plazo | Coste | Valor | Riesgo | Gobierno | Adopción | Global | Global del trimestre anterior | Explicación (una línea del responsable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atención al cliente (ejemplo ilustrativo) | Dirección comercial | Verde | Verde | Ámbar | Rojo | Verde | Ámbar | Rojo | Ámbar | Agente en piloto sin prueba de inyección de instrucciones; no se amplía hasta tenerla. |

Reglas de cálculo (60 §9.3 y 14 §12.2), que la oficina de IA comprueba antes de cerrar la tabla:

| # | Regla | Aplicada (Sí · No) |
| --- | --- | --- |
| 1 | El estado global es el peor de los ejes. |  |
| 2 | Un eje sin dato impide el verde global: el programa queda como mínimo en ámbar. |  |
| 3 | Sin dato en Riesgo, o en dos o más ejes, equivale a rojo global. |  |
| 4 | El color lo calcula la oficina de IA con los criterios aprobados, no el responsable del programa. |  |
| 5 | Todo cambio de color entre sesiones se explica en el resumen de una página. |  |
| 6 | Un programa en rojo dos trimestres consecutivos se presenta como caso en detalle con propuesta de decisión. |  |

# 7. Resumen de valor

Modelo de 40 §11.2. Fecha de corte y fuente en cada cifra; totales calculados antes de redondear.

| Concepto | Importe anual | Validado | Proporción validada | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencias materializadas |  |  |  |  |
| Retorno |  |  |  |  |
| Valor bruto realizado |  |  |  |  |
| Coste recurrente |  | — | Se resta completo |  |
| Valor neto anual (F2) |  |  |  |  |
| Valor neto validado (F2v) |  |  |  |  |
| Capacidad liberada no materializada (no suma) |  |  |  |  |
| Capacidad reasignada (no suma) |  |  |  |  |
| Casos con neto anual negativo | … de … |  |  | Se listan individualmente. |
| Casos sin dato de retorno | … de … |  |  |  |
| Neto anual sin iniciativas transversales ni plataformas habilitadoras |  |  |  | 40 §7.2 y §11.1, regla 10. |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Lectura para el consejo |  | Dos o tres líneas: qué dice el valor validado frente al declarado y qué se recomienda. |
| Variación frente a la sesión anterior |  | Sobre el mismo perímetro; los casos nuevos, aparte. |
| Composición por nivel de ambición (Enterprise) |  | Eficiencias frente a retorno en Optimizar, Aumentar y Transformar (señales 1 y 2 del documento 12). |

# 8. Panel: vista y lectura por bloque

El paquete no reproduce el panel; indica la vista (60 §10.1) y añade una lectura por bloque preparada por la oficina de IA y revisada por control de gestión.

| Bloque del panel T17 | Vista indicada | Lectura (qué ha cambiado y por qué) | ¿Requiere atención del consejo? (Sí · No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartera y valor |  |  |  |
| Dónde invierte la compañía y agilidad |  |  |  |
| Histórico y tendencia |  |  |  |
| Adopción |  |  |  |
| Riesgo y cumplimiento |  |  |  |
| Exposición a ataques con IA (Enterprise) |  |  |  |
| Movimientos e incidentes |  |  |  |

# 9. Riesgos, incidentes y recomendaciones

## 9.1 Riesgos

| Iniciativa o sistema | Riesgo tipo (RT-XXX-NN) | Nivel inherente | Nivel residual | Responsable | Controles | Aceptado por y hasta | Próxima revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Concentración |  | Riesgos que afectan a varias iniciativas: mismo proveedor, mismos datos, mismo tipo de agente. |
| Cambios regulatorios |  | Obligaciones nuevas o modificadas con efecto en la cartera, con fecha de consulta (documento 34). |

## 9.2 Incidentes y no conformidades

| Código | Tipo | Severidad o grado | Sistema e iniciativa | Fecha | Contención y estado | Notificaciones y plazo | Lecciones y acciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INC · NC | S1–S4 · menor, mayor o crítica |  |  |  |  |  |

S1 y S2, individualmente; S3 y S4, agregados. No conformidades críticas, individualmente; mayores, individualmente si están fuera de plazo; menores, solo el número (60 §4.6).

## 9.3 Recomendaciones y compromisos

Extracto de P69 y T18: vencidas, cerradas en el trimestre con su valoración, discrepancias y decisiones DEC con condiciones pendientes.

| Código | Texto abreviado | Destinatario | Fecha comprometida vigente | Estado declarado | Valoración independiente | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vencida · Discrepancia · Pendiente de valoración · Reprogramación reiterada |

# 10. Casos en detalle

Máximo tres, elegidos por este orden: 1) requieren decisión en la sesión; 2) incidente S1 o S2, riesgo residual Crítico o no conformidad crítica; 3) cambio relevante de valor, parada o retirada con lecciones; 4) Transformar en curso. Una página por caso (P31 como base).

| Campo | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Código y nombre |  |  |  |
| Criterio de selección |  |  |  |
| Qué es y para qué se usa |  |  |  |
| Esfera y nivel de ambición |  |  |  |
| Fase y estado |  |  |  |
| Valor con fórmula y estado |  |  |  |
| Coste recurrente |  |  |  |
| Riesgo residual principal |  |  |  |
| Próxima decisión y fecha |  |  |  |

# 11. Calendario de preparación

Días hábiles antes de la sesión (60 §7.2). El plazo de envío respeta el reglamento del consejo.

| Momento | Fecha prevista | Actividad | Responsable | Fecha real | Hecho (Sí · No) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D−20 |  | Fecha de corte de datos; foto del panel y del registro. | Oficina de IA |  |  |
| D−15 |  | Validación de cifras: estados validado, declarado y estimado; proporción validada. | Control de gestión |  |  |
| D−12 |  | Verificación de evidencias de las decisiones solicitadas. | Auditor de IA |  |  |
| D−10 |  | Revisión del paquete; selección de los casos en detalle. | Comité de IA |  |  |
| D−7 |  | Envío a la comisión delegada y al pleno. | Secretaría del consejo |  |  |
| Sesión |  | Presentación con el guion de 61 §8.5 (P68). | Presidencia del comité de IA |  |  |
| D+5 |  | Registro de decisiones (DEC) y recomendaciones (REC) con responsable y fecha (P69). | Secretaría del consejo y oficina de IA |  |  |

# 12. Lista de control antes del envío

| # | Comprobación (60 §11) | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El resumen cabe en una página y empieza con un formato de respuesta. | Oficina de IA | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Todas las cifras tienen fórmula, estado y fecha de corte; la proporción validada es visible. | Control de gestión |  |
| 3 | Los sin dato se muestran como tales y los totales indican cuántos casos incluyen. | Control de gestión |  |
| 4 | La capacidad liberada no materializada no suma en el neto. | Control de gestión |  |
| 5 | Cada decisión solicitada tiene ficha completa y evidencia verificada. | Auditor de IA |  |
| 6 | Ninguna condición propuesta afecta a controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana. | Responsable de riesgos de IA |  |
| 7 | Hay como máximo tres casos en detalle y cumplen los criterios de selección. | Comité de IA |  |
| 8 | Los incidentes S1 y S2 y las no conformidades críticas están individualizados. | Oficina de IA |  |
| 9 | El extracto del registro incluye vencidas y discrepancias. | Oficina de IA |  |
| 10 | El panel referido es la foto de la fecha de corte y coincide su huella de datos. | Oficina de IA |  |
| 11 | El reparto entre pleno y comisión respeta 60 §6 y el reglamento del consejo. | Secretaría del consejo |  |
| 12 | No hay tecnicismos sin traducir ni comparaciones con el mercado sin fuente. | Presidencia del comité de IA |  |

# 13. Variantes: paquetes C2, C5 y extraordinarios

Se usan las secciones 2, 5, 11 y 12 de esta plantilla y se sustituyen los bloques 4 a 10 por los siguientes. El contenido de fondo se prepara con P35 (tesis de IA y apetito de riesgo, C2) y P37 (revisión anual, C5); aquí solo se ordena lo que se eleva al consejo.

## 13.1 Paquete anual de dirección (C2)

| Bloque (60 §3.2) | Contenido | Fuente | Incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto de partida | Madurez D1–D7 con evidencia, perfil del índice de transformación, valor validado y coste de la cartera. | T15, T14, T12 |  |
| Propuesta de tesis de IA | Papel de la IA en la estrategia; qué no se hará y por qué. | T19 |  |
| Ambición por esfera | Nivel objetivo en las esferas 01 a 07; nivel esperado en los ejes de las esferas 08 y 09. | T16, T19 |  |
| Apetito de riesgo y umbrales | Umbrales económicos de impacto, umbral de inversión Enterprise, horizonte de retorno, plazos de referencia, riesgos que no se aceptan. | T19 |  |
| Política corporativa de IA | Principios, uso aceptable y responsabilidades (documento 31). | Documento 31 |  |
| Presupuesto marco | Inversión y coste recurrente previstos, con reparto por nivel de ambición. | Control de gestión |  |
| Decisiones solicitadas | Una ficha DEC por elemento, con alternativas. | Sección 5 |  |

## 13.2 Paquete anual de revisión (C5)

| Bloque (60 §3.3) | Contenido | Fuente | Incluido |
| --- | --- | --- | --- |
| Madurez | Nivel por dimensión y global con la regla del documento 11, frente al año anterior y con evidencia de cada cambio. | T15 |  |
| Índice de transformación | Ocho señales y perfil; señales sin dato identificadas. | T14 |  |
| Cumplimiento de la tesis | Ambición objetivo frente a real por esfera; Transformar aprobadas, en producción, paradas y retiradas. | T01, T16 |  |
| Valor del ejercicio | Neto anual por nivel de ambición, proporción validada, capacidad liberada materializada y no materializada. | T12 |  |
| Agilidad del gobierno | Tiempos idea–aprobación–producción por riesgo y ambición; estancadas; conversión por gate. | T01 |  |
| Lecciones aprendidas | Motivos de parada y retirada; recomendaciones cerradas y su efecto. | T01, T18 |  |
| Propuesta de ajustes | Cambios de tesis, ambición, apetito, umbrales y plazos para el nuevo ciclo. | Comité de IA con auditoría interna |  |

## 13.3 Paquetes extraordinarios

| Supuesto (60 §3.4) | Destinatario | Plazo de referencia | Contenido mínimo | Fecha de envío |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidente S1 | Presidencia de la comisión delegada; información al pleno | En cuanto se confirme la severidad | Hechos, afectados, contención, notificaciones hechas o pendientes, decisiones necesarias. |  |
| No conformidad crítica | Comisión delegada | Dentro del plazo de contención (01 §12) | Descripción, contención, plan de acción, responsable. |  |
| Transformar en G2 o escalado en G7 fuera de calendario | Pleno | Antes de comprometer inversión | Ficha de decisión (sección 5.2). |  |
| Aceptación de un riesgo residual Crítico | Pleno o comisión delegada | Antes de G3 o G5 | Ficha de decisión con alternativas y límite temporal de la aceptación. |  |

# 14. Criterios de calidad

| # | Comprobación | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cifras, panel y extracto del registro comparten fecha de corte y huella de datos. |  |
| 2 | El paquete respeta las doce reglas de presentación de cifras (60 §8). |  |
| 3 | Las decisiones de Transformar en G2 y G7 enlazan con su registro de gate (criterios G2.12 y G7.09 del documento 21). |  |
| 4 | Ningún riesgo residual Crítico se presenta sin ficha de aceptación del órgano (criterio G3.12). |  |
| 5 | La lista de control de la sección 12 está completa antes del envío. |  |
| 6 | El paquete sirve de evidencia a las preguntas D1.09 y D7.06 del documento 11 (revisión trimestral con constancia en acta; proporción validada y sin dato visibles). |  |

# 15. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prepara | Oficina de IA |  |  |  |
| Valida las cifras | Control de gestión |  |  |  |
| Verifica las evidencias de las decisiones | Auditor de IA |  |  |  |
| Revisa y autoriza el envío | Comité de IA · presidencia del comité de IA |  |  |  |
| Envía | Secretaría del consejo |  |  |  |

Separación de funciones: quien prepara el paquete no valida sus cifras ni verifica las evidencias de las decisiones que solicita; el consejo decide y nadie valida su propio trabajo (60 §2, principio 8).

# 16. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-09-2026 | Primera versión. Extrae del documento 60 el índice, el resumen de una página, la ficha de decisión, el semáforo de programas, el calendario de preparación y la lista de control, con el resumen de valor de 40 §11.2 y variantes para C2, C5 y paquetes extraordinarios. |