# Plan anual de auditoría de IA

Construye el universo auditable, prioriza cada unidad por riesgo, asigna los trabajos del ejercicio con su capacidad y deja constancia de la aprobación y del grado de ejecución trimestral.

| Documento | Plantilla P58 · Plan anual de auditoría de IA |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 19-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. La tercera línea no puede auditarlo todo cada año: el plan decide dónde se mira y dónde no. Sin un universo completo y una puntuación explícita, la cobertura depende de la disponibilidad del auditor y los sistemas de mayor riesgo pueden quedar años sin auditar. El plan hace visible a la comisión delegada qué queda sin cubrir y le obliga a decidir si amplía recursos o acepta ese riesgo. Es también el programa de auditoría interna que exige ISO/IEC 42001 (cláusula 9.2).

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | Se elabora una vez al año, antes del inicio del ejercicio, con los resultados de la revisión C5 del ejercicio anterior. Se actualiza cuando se incorpora al universo un sistema de prioridad Alta o se produce una auditoría no planificada (incidente S1, requerimiento de una autoridad). |
| Quién la rellena | Auditoría interna (responsable de auditoría de IA), con los datos de T02, T01 y T09 que facilita la oficina de IA. |
| Quién la verifica | La revisión de calidad de auditoría interna comprueba el universo y las puntuaciones antes de presentar el plan. |
| Quién decide o aprueba | La comisión delegada del consejo (38 §5.3; documento 30 §7.5). Si la auditoría de IA se integra en el plan de auditoría interna corporativa, se aprueba de forma conjunta o coordinada (38 §12.2). |
| Etapa del ciclo corporativo | Preparación tras C5; aprobación antes del inicio del ejercicio; seguimiento trimestral de su ejecución junto con la supervisión C4. |
| Herramienta | No tiene herramienta propia. El universo se extrae de T02 (inventario), T01 (registro de iniciativas) y T09 (proveedores); los hallazgos abiertos, de T08. Las fórmulas de la sección 4 permiten llevarla a una hoja de cálculo. |
| Documento de referencia | Documento 38 §4, §5 y §12; documento 21 §10.3 (muestra de gates); documento 43 §12 (auditoría del valor). |
| Lite frente a Enterprise | Los gates Enterprise se verifican todos; los gates Lite se auditan por muestra (21 §10.3: al menos el 10 % con un mínimo de tres, incluido al menos un G5). La intensidad es además un factor de la puntuación. |

Reglas de cumplimentación:

• El universo incluye todas las unidades de 38 §5.1. Un sistema no inventariado no puede puntuarse: por eso la conciliación del inventario (32 §9) es una prueba recurrente de la auditoría del marco.

• La tabla de factores es de referencia. Si la compañía la ajusta, lo declara en la sección 4.1 y el ajuste lo aprueba la comisión delegada con el plan.

• La prioridad Alta se asigna también, sin mirar la puntuación, a todo sistema de alto riesgo en producción y a todo sistema con autonomía A3 y exposición directa.

• Se reserva entre el 10 % y el 20 % de la capacidad para auditorías no planificadas.

• Si la capacidad no alcanza para cubrir los sistemas de prioridad Alta, la limitación se escribe en la sección 7 y la decide la comisión delegada.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Compañía y perímetro |  | Sociedades y áreas cubiertas por el plan. |
| Ejercicio |  | Año o periodo de doce meses. |
| Versión del plan |  | 1.0 al aprobarse; 1.1, 1.2… en cada modificación aprobada. |
| Responsable de auditoría de IA |  | Nombre y cargo. |
| Fecha de corte del universo |  | DD-MM-AAAA. Fecha de extracción de T02, T01 y T09. |
| Relación con el plan de auditoría interna corporativa |  | Integrado · Coordinado. |
| Tabla de factores aplicada |  | De referencia (38 §5.2) · Ajustada (describir en 4.1). |
| Resultado de la última auditoría del marco |  | Conforme · Conforme con observaciones · No conforme, con su código AUD-AAAA-NNN. |

# 3. Universo auditable

Se numera cada unidad de forma correlativa dentro del plan (U01, U02…). Una unidad es un sistema, una iniciativa, un proveedor, un proceso del marco o un tema transversal (38 §5.1).

| Nº | Tipo de unidad | Código | Nombre | Fuente | Responsable | Estado o fase | Última auditoría (código y fecha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | Sistema · Iniciativa · Proveedor · Proceso · Tema | SIA-AAAA-NNN · IA-AAAA-NNN · código de T09 · nombre del proceso |  | T02 · T01 · T09 · Documento · Informe de riesgos · T08 |  |  |  |
| U02 |  |  |  |  |  |  |  |
| U03 |  |  |  |  |  |  |  |
| (ejemplo ilustrativo) U01 | Sistema | SIA-2026-014 | Asistente de consultas de clientes | T02 | Responsable de operación de IA del área de clientes | En producción | Nunca auditado |
| (ejemplo ilustrativo) U02 | Proceso | — | Inventario y clasificación regulatoria | Documento 32 | Oficina de IA | Operativo | AUD-2026-003 · 20-11-2026 |

Unidades que deben figurar como mínimo:

| Unidad | Fuente | ¿Incluidas todas? (Sí · No) | Si No, motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada sistema de IA en desarrollo, piloto o producción | T02 |  |  |
| Cada iniciativa con gates planificados en el ejercicio | T01 |  |  |
| Cada proveedor de IA con nivel N2 o N3 | T09 |  |  |
| Procesos del marco: ciclo corporativo, gestión de cartera, inventario, riesgos, medición, no conformidades, políticas y alfabetización | Documentos 01, 14, 31, 32, 33, 37 y 40 |  |  |
| Temas transversales identificados por la segunda línea o por incidentes | Informes de riesgos; T08 |  |  |

# 4. Puntuación de prioridad

## 4.1 Factores

Cada sistema del universo se puntúa de 1 a 3 en nueve factores (38 §5.2).

| Nº | Factor | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Clasificación regulatoria | Riesgo mínimo o fuera de ámbito | Obligaciones de transparencia o excepción del artículo 6.3 | Alto riesgo |
| F2 | Intensidad | Lite | — | Enterprise |
| F3 | Autonomía | A0 | A1 | A2 o A3 |
| F4 | Exposición | Interna | Empleados o clientes indirectamente | Clientes o personas externas directamente |
| F5 | Riesgo residual principal | Bajo | Medio | Alto o Crítico |
| F6 | Incidentes y no conformidades en 12 meses | Ninguno | S3–S4 o no conformidades menores | S1–S2 o no conformidades mayores o críticas |
| F7 | Cambios relevantes desde la última auditoría | Ninguno | Cambios menores | Nuevo modelo, proveedor, finalidad, datos o autonomía |
| F8 | Materialidad económica (coste recurrente o valor declarado) | Baja según umbral C2 | Media | Alta |
| F9 | Tiempo desde la última auditoría | Menos de 12 meses | 12–24 meses | Más de 24 meses o nunca |

Ajustes de la compañía a la tabla (si los hay) y motivo: ______.

## 4.2 Puntuación por unidad

Puntuación = F1 + F2 + … + F9 (de 9 a 27). Prioridad: Alta 21–27, o prioridad forzada · Media 15–20 · Baja 9–14.

| Nº | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Puntuación | Prioridad forzada (Sí · No) | Prioridad | Cobertura exigida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alta · Media · Baja |  |
| U03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ejemplo ilustrativo) U01 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | No | Alta | Continuidad en profundidad este ejercicio |

En una hoja de cálculo, con los factores en las columnas B a J y la prioridad forzada en la columna L:

• Puntuación (K): =SUMA(B2:J2)

• Prioridad (M): =SI(O(L2="Sí";K2>=21);"Alta";SI(K2>=15;"Media";"Baja"))

Cobertura orientativa por prioridad (38 §5.2):

| Prioridad | Cobertura |
| --- | --- |
| Alta | Auditoría de continuidad en profundidad al menos anual. |
| Media | Auditoría de continuidad al menos cada dos años; incluida en temáticas. |
| Baja | Por muestreo en temáticas o en la auditoría del marco; al menos cada tres años. |

Los procesos del marco, los proveedores y los temas no se puntúan con esta tabla: los procesos se cubren con la auditoría anual del marco y los proveedores según su nivel N1–N3 (38 §4).

# 5. Plan de trabajos del ejercicio

## 5.1 Cobertura por bloque

| Bloque (38 §5.3) | Regla de cobertura | Trabajos planificados | ¿Cumple la regla? (Sí · No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditorías de gate Enterprise | 100 % de los gates Enterprise planificados en T01 |  |  |
| Auditorías de gate Lite | Muestra de 21 §10.3 |  |  |
| Auditorías de continuidad | Sistemas de prioridad Alta y los de Media que correspondan por rotación |  |  |
| Auditoría del marco | Anual, incluida la declaración de aplicación (P61) |  |  |
| Auditoría del valor | Al menos una vez al año antes de C5 (43 §12) |  |  |
| Temáticas | Entre una y tres al año |  |  |
| Proveedores | N3 al menos anual; N2 seleccionados |  |  |
| Seguimiento | 100 % de las no conformidades mayores y críticas abiertas |  |  |
| Reserva | 10–20 % de la capacidad |  |  |

## 5.2 Trabajos

| Código | Tipo | Unidad (Nº) | Objetivo y alcance | Criterios | Trimestre | Auditor principal | Expertos de apoyo | Horas estimadas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-AAAA-NNN | Gate · Continuidad · Marco · Temática · Proveedor · Valor · Seguimiento |  |  | Documento 21, 22, normas | 1T · 2T · 3T · 4T |  |  |  |  |
| (ejemplo ilustrativo) AUD-2027-004 | Continuidad | U01 | Controles del asistente de consultas en los últimos doce meses: monitorización, supervisión humana, incidentes, valor y coste (38 §6.3) | R6.nn del documento 21; P24; P25 | 2T | Auditora principal de IA | Especialista en seguridad ofensiva | 160 | Alta |

El código AUD-AAAA-NNN es el que propone 38 §9.1 y se mantiene en los papeles de trabajo (P59) y en el informe (P60). Las auditorías de gate reciben código cuando se solicita el gate.

# 6. Capacidad y recursos

| Magnitud | Valor | Guía |
| --- | --- | --- |
| Horas disponibles de auditores de IA en el ejercicio |  | Descontadas formación (perfil F6, documento 31 §6.2), vacaciones y otras tareas. |
| Horas de expertos externos contratadas |  |  |
| Horas asignadas a trabajos (suma de 5.2) |  |  |
| Reserva para trabajos no planificados |  | Horas y porcentaje sobre la capacidad (10–20 %). |
| Diferencia |  | Disponibles − asignadas − reserva. Si es negativa, hay limitación (sección 7). |
| Unidades de prioridad Alta sin cubrir |  | Número y lista. |
| Rotación de auditores principales |  | Sistemas Enterprise que el mismo auditor audita por más de [tres] ejercicios consecutivos (38 §3.1). |

# 7. Aprobación del plan y limitaciones

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Limitaciones de cobertura |  | Unidades de prioridad Alta o Media que no se auditan en el plazo exigido y motivo. |
| Decisión de la comisión delegada sobre las limitaciones |  | Amplía recursos · Acepta el riesgo, con motivo. |
| Órgano que aprueba |  | Comisión delegada del consejo. |
| Fecha de aprobación |  | DD-MM-AAAA. |
| Referencia del acta |  |  |
| Informe del plan al consejo |  | Fecha de la sesión en que se informa. |

# 8. Seguimiento de la ejecución

Se presenta a la comisión delegada cada trimestre (38 §5.3). Las acciones vencidas se escalan según 30 §8.2 y figuran en este informe (38 §10).

| Trimestre | Trabajos planificados | Terminados (informe final) | En curso | Aplazados (motivo) | No planificados añadidos | Grado de ejecución | Horas consumidas | Resultados No conforme | No conformidades mayores y críticas abiertas | Acciones vencidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1T |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 2T |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 3T |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 4T |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |

Grado de ejecución = trabajos terminados ÷ trabajos planificados hasta la fecha × 100. En una hoja de cálculo: =SI(B2=0;"";C2/B2).

| Modificación del plan | Fecha | Motivo | Trabajo afectado | Aprobada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incidente S1 · Requerimiento · Cambio de prioridad · Capacidad |  |  |

# 9. Criterios de calidad

| # | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | El universo incluye todos los sistemas de T02, las iniciativas con gates del ejercicio, los proveedores N2 y N3 y los procesos del marco. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Cada sistema tiene los nueve factores puntuados con datos de la fecha de corte y la prioridad forzada aplicada cuando corresponde. |  |
| 3 | Todos los sistemas de prioridad Alta tienen trabajo en el ejercicio o figuran como limitación aprobada. |  |
| 4 | La auditoría del marco, con la declaración de aplicación, y la auditoría del valor están planificadas antes de C5. |  |
| 5 | Se cumplen las reglas de cobertura de gates (100 % Enterprise; muestra Lite de 21 §10.3). |  |
| 6 | Existe reserva de capacidad entre el 10 % y el 20 %. |  |
| 7 | Ningún auditor principal tiene asignado un trabajo con incompatibilidad (30 §5, I-10 e I-11) ni supera la rotación recomendada. |  |
| 8 | El plan está aprobado por la comisión delegada y su ejecución se informa cada trimestre. |  |

La pregunta D6.10 del documento 11 (auditoría del marco en los últimos 12 meses) se acredita con la ejecución de este plan.

# 10. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elabora | Responsable de auditoría de IA (auditoría interna) |  |  |  |
| Facilita los datos del universo | Oficina de IA |  |  |  |
| Revisa la calidad | Revisión de calidad de auditoría interna |  |  |  |
| Aprueba | Comisión delegada del consejo |  |  |  |

Separación de funciones: la oficina de IA aporta los datos, pero no decide qué se audita ni puntúa las unidades; ningún área que patrocine iniciativas aprueba el plan.

# 11. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-09-2026 | Primera versión. Aplica el universo auditable, los factores de prioridad, las reglas de cobertura y la aprobación y seguimiento de 38 §5, con fórmulas para hoja de cálculo. |