# Plan de realización de beneficios

Fija quién hace que llegue cada beneficio, cuándo y con qué cambios, y deja preparadas las revisiones a 6 y 12 meses con las que se comprueba si llega.

| Documento | Plantilla P62 · Plan de realización de beneficios |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 (borrador de trabajo) |
| Fecha | 19-09-2026 |
| Autor | Fernando García Varela |
| Estado | Borrador para revisión. |

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Una hipótesis de valor aprobada no produce valor por sí sola: el beneficio aparece en un proceso o un presupuesto que gestiona un área de negocio, y solo llega si alguien con autoridad ejecuta los cambios que lo hacen posible. Sin plan, el valor esperado se compara con un régimen que nadie ha comprometido, la capacidad liberada se queda sin destino y las desviaciones se descubren en G7, cuando ya no hay margen. El plan convierte la hipótesis en compromisos con responsable, fecha y curva, y da a R6 y a G7 la referencia contra la que medir.

# 1. Instrucciones de uso

| Aspecto | Indicación |
| --- | --- |
| Cuándo se usa | Se elabora en borrador en la fase 3, se completa en la fase 4 y se ajusta en la fase 5 con los resultados del piloto (43 §4.2). Es la referencia del seguimiento por periodo (P28) y de las revisiones a 6 y 12 meses (43 §8). |
| Quién la rellena | El responsable de negocio del beneficio, con el responsable de producto de IA. En iniciativas transversales, cada unidad rellena su bloque de la sección 11. |
| Quién la verifica | Control de gestión revisa el cálculo en G3. La oficina de IA verifica en G4 (Lite y Enterprise); el auditor de IA verifica en G5 en Enterprise (43 §2.1 y §4.2). |
| Quién decide o aprueba | Firman el responsable de negocio (G3) y, desde G4, también el patrocinador de IA. El gate lo decide el órgano de 01 §7.5. |
| Etapa, gate o momento | Evidencia de G3 (borrador) y G4 (completo); vigente en G5; referencia en R6 y G7. |
| Herramienta | T12 · Seguimiento de realización de valor, con el responsable del beneficio y los eventos de revisión en T01. |
| Documento de referencia | Documento 43 (§3, §4, §6.4, §7, §8, §9); documento 40 (§4, §6, §7.2); P28 para el seguimiento por periodo. |
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir los campos y bloques marcados (Enterprise). Responsables, curva de realización, cambios habilitadores, materialización, indicadores y revisiones son obligatorios en ambas. |

Reglas de cumplimentación:

• La hipótesis aprobada en G2 y revisada en G3 es la referencia. El plan no la cambia; cambiarla exige aprobación del órgano que autorizó la iniciativa (01 §7.4, regla 6).

• Eficiencias y retorno no se mezclan en una misma línea de beneficio (40 §5.1). Cada línea tiene fórmula F1 (unidades incrementales × valor unitario).

• La curva no supone el régimen desde el primer periodo: refleja la rampa de adopción.

• La capacidad liberada no es beneficio hasta que se materializa o se reasigna con una palanca de 43 §7.2 (regla 3).

• El valor esperado no se valida (40 §4.1): su estado es estimado o declarado.

• "Sin dato" no es cero: si un campo no se conoce, se indica Sin dato y el motivo.

# 2. Identificación

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Código de la iniciativa |  | IA-AAAA-NNN (T01). |
| Nombre de la iniciativa |  |  |
| Nivel de ambición |  | Optimizar · Aumentar · Transformar (P07). |
| Intensidad |  | Lite · Enterprise (P04). |
| Tipo de iniciativa |  | Caso de negocio · Transversal · Plataforma habilitadora (40 §7.2). Una plataforma habilitadora no tiene líneas de beneficio propias: su valor se imputa a los casos que la usan. |
| Estado del plan |  | Borrador (G3) · Completo (G4) · Vigente (G5) · Revisado (R6, 6 o 12 meses) · Sustituido. |
| Versión del documento |  |  |
| Autor |  | Rol y nombre. |
| Fecha |  | DD-MM-AAAA. |

# 3. Referencia de la hipótesis aprobada

Se copia de P08 y P09. No se modifica en este plan.

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Fecha y órgano de aprobación en G2 y revisión en G3 |  | Referencia de P29. |
| Métrica principal, línea base y fecha de medición |  | P09. |
| Método de atribución aprobado y estado máximo que permite |  | 40 §7.1. |
| Valor anual esperado en régimen: eficiencias y retorno (€) |  | Por separado. |
| Coste recurrente anual esperado (€) |  | T13 (documento 42). |
| Criterios de parada |  | Los aprobados en G2. |

# 4. Responsables del beneficio

| Rol | Nombre, cargo y área | Qué firma o hace en este plan | Guía |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de negocio del beneficio |  | Firma el plan; ejecuta los cambios habilitadores y la materialización; declara el valor realizado cada periodo. | Con autoridad sobre el presupuesto o el proceso donde aparece el beneficio (43 §3.3). No puede validar su propio valor ni ser el responsable técnico. |
| Validador |  | Valida el valor realizado; fija valores unitarios y costes horarios. | Persona de control de gestión, independiente del área y de la construcción. |
| Patrocinador de IA |  | Responde del valor ante los órganos y resuelve conflictos entre áreas. |  |
| Responsable de producto de IA |  | Mantiene T12 al día y prepara las revisiones. |  |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Beneficio repartido entre varias áreas |  | Sí · No. Si es Sí, un responsable por área y el reparto declarado. |
| Cambio de responsable |  | Fecha y firma del nuevo responsable en un periodo de seguimiento como máximo (43 §3.3). |
| Incorporación de las eficiencias validadas al presupuesto del área |  | Ejercicio y acuerdo con control de gestión. |

# 5. Líneas de beneficio

Una fila por línea. Tipo: Eficiencia · Retorno. Estado del esperado: Estimado · Declarado.

| Nº | Descripción | Tipo | Fórmula (F1) | Valor unitario y quién lo fija | Valor anual en régimen (€) | Estado | Área y responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 (ejemplo ilustrativo) | Reducción de externalización de la revisión documental | Eficiencia | Documentos no externalizados × coste por documento | 2,50 € · control de gestión | 300.000 | Declarado | Operaciones · directora de operaciones |
| B01 |  |  |  |  |  |  |  |
| B02 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Curva de realización

Valor esperado por periodo de cada línea. La periodicidad es mensual en Enterprise y trimestral en Lite (43 §5.1).

| Línea | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Fecha de régimen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 (ejemplo ilustrativo, trimestres) | 18.750 € (25 %) | 37.500 € (50 %) | 56.250 € (75 %) | 75.000 € (100 %) | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | P4 |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Supuesto de adopción que explica la rampa |  | Enlace al plan de adopción (P20). |
| Tolerancias de realización aplicables |  | Las fijadas en C2 para IND-VAL-14 (orientativas en 43 §9.1: ≥ 90 % dentro de tolerancia; 70–90 % desviación moderada; < 70 % desviación relevante). |

# 7. Cambios habilitadores

Cambios de proceso, roles, políticas, sistemas o contratos sin los que el beneficio no llega.

| Nº | Cambio | Tipo | Línea afectada | Responsable | Fecha comprometida | Evidencia de que se ha hecho | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 (ejemplo ilustrativo) | No renovar el contrato de revisión documental externa al vencimiento | Contrato | B01 | Directora de operaciones | 31-03-2027 | Comunicación de no renovación | Pendiente |
| H01 |  | Proceso · Rol · Política · Sistema · Contrato |  |  |  |  | Pendiente · En curso · Hecho · Vencido |

# 8. Plan de materialización de la capacidad liberada

Obligatorio antes de G5 en Optimizar y antes de G7 en Aumentar (43 §7.3). Cada hora tiene un único destino.

| Colectivo o actividad | Horas liberadas netas al año (F4) | Palanca (43 §7.2) | Horas | Fecha | Evidencia esperada | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ejemplo ilustrativo) Gestores de expedientes | 5.000 | Reducción de externalización | 2.000 | 31-03-2027 | Contrato no renovado | Eficiencia materializada |
| (ejemplo ilustrativo) Gestores de expedientes |  | Reasignación a revisión de calidad | 1.000 | 30-06-2027 | Actividad y horas en T20 | Capacidad reasignada |
| (ejemplo ilustrativo) Gestores de expedientes |  | Sin destino | 2.000 | — | — | No suma; se informa |

Palancas: reducción de externalización · eliminación de horas extraordinarias o refuerzos temporales · vacantes presupuestadas no cubiertas · absorción de crecimiento presupuestado · reasignación a actividad nueva. La materialización que afecte a personas se planifica con la función de personas y el plan de adopción (documento 23 y documento 50). Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico.

# 9. Indicadores adelantados y de resultado

| Indicador | Tipo | Código (documento 41) | Fórmula | Objetivo por periodo | Fuente | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ejemplo ilustrativo) Documentos procesados con el sistema ÷ documentos recibidos | Adelantado (uso) | Familia ADO |  | 40 % en P1; 85 % en P4 | Registro del sistema | Responsable de producto |
| (ejemplo ilustrativo) Documentos externalizados en el periodo | Resultado | Fórmula de B01 |  | Según la curva | Facturas del proveedor | Validador |
|  | Adelantado (uso · calidad · volumen) · Resultado |  |  |  |  |  |

# 10. Solapes, riesgos, dependencias y criterios de parada

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Casos o programas que comparten proceso, población o métrica |  | Incluidos los programas sin IA (43 §6.1). |
| Método de reparto y clave propuesta |  | Medición conjunta · Incremental secuencial · Reparto acordado previo (43 §6.2); aprobada por control de gestión (IND-VAL-18). |
| Riesgos para la realización (Enterprise) |  | Qué puede impedir que llegue el beneficio, con su número en P12 (T06). |
| Dependencias (Enterprise) |  | Otras iniciativas, proveedores o proyectos. |
| Criterios de parada |  | Los de G2, sin relajar. Umbral y periodo en que se evalúan. |

# 11. Iniciativas transversales: realización por unidad

Solo si el tipo de iniciativa es Transversal (40 §7.2 y 43 §6.4). Un solo plan, con un bloque por unidad. Cada peldaño de la escalera solo cuenta si se cumple el anterior; solo el valor materializado suma en el neto.

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador corporativo |  |  |
| Umbral de adopción aprobado en G2 |  | Licencias activas ÷ asignadas, de los informes de uso de la plataforma (familia ADO del documento 41). Por debajo, la unidad revisa el despliegue o retira licencias. |
| Despliegue escalonado para medir |  | Orden de unidades y fechas, para aplicar diferencias en diferencias; o asignación aleatoria de licencias. |
| Coste común sin unidad (€/año) |  | Oficina de adopción, formación continua, revisión de permisos. |

| Unidad | Responsable de negocio | Despliegue | 1 · Coste anual (€) | 2 · Adopción: activas / asignadas | 3 · Capacidad liberada declarada (horas/mes) | 4 · Palanca de materialización | 4 · Valor materializado (€/año) y estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ejemplo ilustrativo) Finanzas | Director financiero | En uso | 324.000 | 792 / 900 (88 %) | 7.200 | Reducción de externalización | 540.000 · Validado |
| (ejemplo ilustrativo) Comercial | Directora comercial | En uso | 432.000 | 624 / 1.200 (52 %) | 5.100 | Sin palanca | — (bajo el umbral) |
|  |  | Piloto · En uso · Retirada |  |  |  |  |  |

La capacidad liberada declarada nunca se valida ni suma (peldaño 3). Lo que ya reclama un caso propio de la unidad sobre el mismo proceso no se cuenta otra vez.

# 12. Calendario de revisiones

| Revisión | Fecha | Coincide con R6 (Sí · No) | Quién prepara | Quién aprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión a 6 meses |  |  | Oficina de IA con el responsable de producto | Patrocinador (Lite) · Comité de IA (Enterprise) |
| Revisión a 12 meses |  |  | Oficina de IA con el responsable de producto | Patrocinador (Lite) · Comité de IA (Enterprise) |
| R6 intermedias (Enterprise) |  | Sí | Responsable de producto y de operación | Comité de IA |

Cada revisión es el primer cierre de periodo posterior a los 6 o 12 meses desde G5 y sustituye a la R6 de ese periodo si incluye sus comprobaciones (43 §8.1).

# 13. Informe de revisión a 6 y 12 meses

Se rellena en cada revisión y se registra en T01 como evento, enlazado en T12 (43 §8.3).

| Pregunta (43 §8.2) | A 6 meses | A 12 meses | Dato y fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se usa como se esperaba? | Tasa de uso y usuarios activos frente al plan | Uso estable y adopción consolidada |  |
| ¿Funciona con la calidad aprobada? | Indicadores OPE frente a umbrales de G5 | Estabilidad, deriva e incidentes del año |  |
| ¿Llega el valor? | Realización acumulada (F10) y tendencia | Valor anual realizado; proporción validada (F6); neto anual (F2) y validado (F2v) |  |
| ¿Se materializa la capacidad? | Avance del plan de la sección 8 | Tasas de materialización y de reasignación (F5) |  |
| ¿Cuesta lo esperado? | Coste recurrente real frente al estimado en G3 | Coste anual real; coste por unidad de resultado frente a la línea base |  |
| ¿Hay solapes nuevos? | Revisión de la cartera | Revisión de la cartera y de programas sin IA |  |
| ¿La ambición es la declarada? | — | Cinco preguntas de clasificación con la evidencia real (00 §5.2) |  |

| Campo | Contenido | Guía |
| --- | --- | --- |
| Situación de la realización |  | Dentro de tolerancia · Desviación moderada · Desviación relevante · Criterio de parada alcanzado (43 §9.1). |
| Causas de la desviación |  | Adopción · Proceso no rediseñado · Calidad · Volumen · Materialización no ejecutada · Coste · Atribución · Hipótesis errónea (43 §9.2). |
| Decisión |  | Continuar el plan · Acciones correctivas · Adelantar G7 (solo a 12 meses o con desviación relevante). |
| Lecciones para el registro de la cartera |  |  |

| # | Acción | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Abierta · Cumplida · Vencida |

No se rebaja el objetivo para cerrar una desviación (43 §9.3). Una acción impuesta en un gate o en R6 que vence sin cumplir se trata como condición vencida.

# 14. Criterios de calidad

Criterios formales en el documento 21 (G2.06, G3.05, G4.11, G5.10, G5.21, R6.02, R6.14, G7.01 y G7.05); reglas en los documentos 40 y 43.

| # | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | El responsable de negocio tiene autoridad sobre el proceso o el presupuesto y está identificado en T01 antes de G3. | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Cada línea separa eficiencia y retorno, tiene fórmula F1 y es coherente con la hipótesis aprobada. |  |
| 3 | La curva refleja la rampa de adopción y tiene fecha de régimen. |  |
| 4 | Cada cambio habilitador tiene responsable y fecha. |  |
| 5 | El plan de materialización asigna un único destino a cada hora y no suma capacidad sin destino. |  |
| 6 | Hay indicadores adelantados y de resultado con fuente. |  |
| 7 | Los solapes están identificados y la clave de reparto propuesta. |  |
| 8 | En transversales, cada unidad tiene responsable, umbral de adopción y escalera completa. |  |
| 9 | Las revisiones a 6 y 12 meses están fechadas y, cuando se han celebrado, su informe consta con acciones. |  |

# 15. Aprobación y verificación

| Función | Rol en SEVEN-G | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma el plan (G3, G4, G5) | Responsable de negocio del beneficio |  |  |  |
| Firma el plan (G4, G5) | Patrocinador de IA |  |  |  |
| Revisa el cálculo | Control de gestión |  |  |  |
| Verifica | Oficina de IA (G4; Lite) · Auditor de IA (G5; Enterprise) |  |  |  |
| Aprueba el informe de revisión | Patrocinador (Lite) · Comité de IA (Enterprise) |  |  |  |

Separación de funciones: quien firma el plan y declara el valor no lo valida; el validador y el verificador no forman parte del equipo que construye.

# 16. Control de versiones

Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |

Plantilla

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-09-2026 | Primera versión. Recoge el contenido del plan de 43 §4.1, la realización por unidad de las iniciativas transversales (40 §7.2 y 43 §6.4) y el informe de revisión a 6 y 12 meses (43 §8). |